## Resume Builder Schedule
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors
Resume Builder App | 7d | 2025-08-04T08:00:00 | 2025-08-10T08:00:00
Project Management | 7d | 2025-08-11T08:00:00 | 2025-08-17T08:00:00 | 1
Risk Management | 1d | 2025-08-18T08:00:00 | 2025-08-18T08:00:00 | 2
Project Planning | 4d | 2025-08-19T08:00:00 | 2025-08-22T08:00:00 | 3
Communication & Stakeholder Management | 2d | 2025-08-23T08:00:00 | 2025-08-24T08:00:00 | 4
Requirements & Design | 6d | 2025-08-23T08:00:00 | 2025-08-28T08:00:00 | 4
Requirements Gathering | 2d | 2025-08-29T08:00:00 | 2025-08-30T08:00:00 | 6
User Research & Surveys | 1d | 2025-08-31T08:00:00 | 2025-08-31T08:00:00 | 7
Define Functional & Non-Functional Req | 1d | 2025-09-01T08:00:00 | 2025-09-01T08:00:00 | 8
Create User Stories | 1d | 2025-09-02T08:00:00 | 2025-09-02T08:00:00 | 9
UI/UX Design | 2d | 2025-09-03T08:00:00 | 2025-09-04T08:00:00 | 10
Create Wireframes | 1d | 2025-09-05T08:00:00 | 2025-09-05T08:00:00 | 11
Design High-Fidelity Mockups | 1d | 2025-09-06T08:00:00 | 2025-09-06T08:00:00 | 12
Develop Interactive Prototype | 1d | 2025-09-07T08:00:00 | 2025-09-07T08:00:00 | 13
System Architecture & DB Design | 2d | 2025-09-08T08:00:00 | 2025-09-09T08:00:00 | 14
Development | 8d | 2025-09-10T08:00:00 | 2025-09-17T08:00:00 | 15
Front-End Development | 3d | 2025-09-18T08:00:00 | 2025-09-20T08:00:00 | 16
Build Editor Interface | 1d | 2025-09-21T08:00:00 | 2025-09-21T08:00:00 | 17
Implement Authentication | 1d | 2025-09-22T08:00:00 | 2025-09-22T08:00:00 | 18
Implement Template Selection | 1d | 2025-09-23T08:00:00 | 2025-09-23T08:00:00 | 19
Back-End Development | 3d | 2025-09-18T08:00:00 | 2025-09-20T08:00:00 | 16
Set Up Server & Database | 1d | 2025-09-21T08:00:00 | 2025-09-21T08:00:00 | 21
Develop RESTful APIs | 1d | 2025-09-22T08:00:00 | 2025-09-22T08:00:00 | 22
Implement Authentication Logic | 1d | 2025-09-23T08:00:00 | 2025-09-23T08:00:00 | 23
Integration | 2d | 2025-09-24T08:00:00 | 2025-09-25T08:00:00 | 24
Quality Assurance | 4d | 2025-09-26T08:00:00 | 2025-09-29T08:00:00 | 25
Test Planning | 1d | 2025-09-30T08:00:00 | 2025-09-30T08:00:00 | 26
Testing | 2d | 2025-10-01T08:00:00 | 2025-10-02T08:00:00 | 27
Unit Testing | 1d | 2025-10-03T08:00:00 | 2025-10-03T08:00:00 | 28
Integration Testing | 1d | 2025-10-04T08:00:00 | 2025-10-04T08:00:00 | 29
UAT | 1d | 2025-10-05T08:00:00 | 2025-10-05T08:00:00 | 30
Bug Fixing & Retesting | 1d | 2025-10-06T08:00:00 | 2025-10-06T08:00:00 | 31
🚀 MVP Launch | 0d | 2025-10-07T08:00:00 | 2025-10-06T08:00:00 | 32
Deployment & Maintenance | 3d | 2025-10-07T08:00:00 | 2025-10-09T08:00:00 | 33
Deployment | 1d | 2025-10-10T08:00:00 | 2025-10-10T08:00:00 | 34
Post-Deployment | 2d | 2025-10-11T08:00:00 | 2025-10-12T08:00:00 | 35